## Peticiones
Código Categoria | Descripción Categoría | Codigo SubCategoria | Descripción SubCategoria | Peticion Codigo | Asunto petición | Horas Previstas | Horas Reales | Porcentaje Realizado | Estado | Descripción | Inicio Previsto | Fin Previsto | Inicio Real | Fin Real | Fecha Creación | Incidencias
ADM | Tareas Administrativas | REU | Reuniones | ADM-REUNION | Reuniones de seguimiento | 0 | 0 | 0 | En Curso |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-10 11:43 | 2024-08-22 16:39
ADM | Tareas Administrativas | DOC | Documentar | DOC-INFORME | Preparar informes de tareas realizadas | 0 | 0 | 0 | En Curso |  |  | 2024-09-04 17:00 |  |  | 2024-08-22 16:39
ADM | Tareas Administrativas | CURSOS | Cursos | ADM-INGLES | Curso de inglés | 0 | 0 | 0 | En Curso |  |  | 2024-09-05 17:01 |  |  | 2024-08-22 16:39
F1 | Desarrollo de la empresa anterior | MTO | Mantenimiento | LV-001 | Modificar tipo de datos fichero Lanza | 1 | 1 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F2 | Fase 2 | MTO | Mantenimiento | LV-002 | Ajustar Pantalla | 1 | 1 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.1.1 | Consulta de avisos por usuario y control de versión | 3 | 1 | 100 | Finalizada |  | 2024-09-02 16:47 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 17:02 | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.2 | Modificación pantalla Procesar Script. | 12 | 2 | 100 | Finalizada |  | 2024-09-03 16:47 | 2024-09-03 17:04 | 2024-09-05 | 2024-09-04 17:03 | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.3 | Modificación Pantalla Información del Modelo. | 4 | 9 | 100 | Finalizada |  | 2024-09-04 16:47 | 2024-09-04 17:04 |  | 2024-09-05 17:03 | 2024-08-22 16:39 | Horas exceden la estimación
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.1 | Menú | 1 | 2 | 100 | Finalizada |  | 2024-09-05 16:47 | 2024-09-05 17:04 |  |  | 2024-08-22 16:39 | Horas exceden la estimación
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.4 | Mantenimiento de diagramas de modelos | 38 | 5 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.4.1 | Formulario de Mantenimiento de Diagramas | 6 | 2 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.5 | Consulta de diagramas | 13 | 6 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.8 | Script de comentarios | 15 | 3.75 | 30 | En Curso | TODO: - Crear procedimiento p_genera_cmt_reentrantes para invocar desde el botón Generar |  |  |  |  | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.1 | Pantalla Principal | 9 | 1 | 80 | En Curso |  | 2024-09-01 16:46 |  |  |  | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.1.1 | Botón cargar script | 1 | 1 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.1.2 | Botón cargar script reentrante | 8 | 3 | 30 | En Curso | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.1.3 | Botón cerrar petición | 2 | 1 | 90 | En Curso | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.1.4 | Pestaña Reentrantes | 1 | 0.5 | 50 | En Curso | [5 empty] | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.1.4.1 | Listado de Ficheros | 6 | 0 | 0 | Pendiente | TODO: Se debe eliminar IF en el proceso de DlgRechazarListener rechazarProceso |  |  |  |  | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.2 | Pantalla Selección de Scripts Reentrantes. | 18 | 10 | 50 | En Curso | TODO: Definir el procedimiento p_valida_param_operacion en la BBDD, Crear servicio, llamar desde Aceptar |  |  |  |  | 2024-08-22 16:39
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.2.1 | Consulta en BBDD de datos para el borrado de índices, constraints y PK’s | 16 | 9 | 70 | En Curso | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.3 | Procesado de Scripts reentrantes. | 14 | 9 | 60 | En Curso | TODO: Definir en BBDD p_procesa_script_reentrante |  |  |  |  | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.4 | Pantalla Ejecución. | 2 | 2 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.4.1 | Ejecución de scripts reentrantes | 8 | 3 | 25 | En Curso | TODO: 1. Crear en BBDD el script p_procesa_script_reentrante y p_registra_ejecucion_reentrante 2. UTF-8 ¿Crear los ficheros y/o ejecutar los ficheros?, depende del NLS_LANG de la BBDD o es algo relacionado con UNIX |  |  |  |  | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.5 | Entrega de scripts reentrantes. | 17 | 3 | 20 | En Curso | DUDA: En el caso de reentrantes al Entregar ¿no se deben crear los ficheros ZIP?, actualmente se están generando en la "CarpetaEntregaFicheros" |  |  |  |  | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.6 | Pantalla de cierre | 25 | 3 | 15 | En Curso | TODO: -Crear en BBDD p_con_procesado_peti (boton Buscar) p_excluir_procesado (boton Excluir) p_preparar_cierre p_confirma_cierre |  |  |  |  | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.6.1 | Actualización de informe de cambios del modelo de TRN. | 9 | 1 | 50 | En Curso | TODO: Crear procedimiento de BBDD p_genera_informe_trn |  |  |  |  | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.8 | Pantalla Detalle Script. | 3 | 2 | 95 | En Curso | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4.7 | Ver Scripts Petición. | 17 | 0 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.6 | Pantalla Consulta histórico de cambios por modelo. | 15 | 0 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.5 | Pantalla de búsqueda de peticiones. | 21 | 2 | 10 | En Curso | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.6 | Modificación mantenimiento variables. | 3 | 0 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.2 | Mantenimiento Avisos por modelo objeto y/o modelo. | 18 | 0 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.2.1 | Formulario Mantenimiento Avisos. | 14 | 0 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-3.3 | Mantenimiento validaciones programadas. | 16 | 100 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40 | Horas exceden la estimación
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.4 | Pop Up mientras ejecución. |  | 2 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40 | Horas exceden la estimación
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-2.7 | Pantalla de consulta de movimientos de un procesado |  | 1 | 0 | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 16:40 | Horas exceden la estimación
F2 | Fase 2 | MTO | Mantenimiento | F2-2.5.1 | Script Inicial. Mantenimiento de entornos de Pruebas |  |  |  | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 17:28
F3 | Fase 3 | H2 | Hito 2 | F3-2.5.2 | Ejecución de script inicial en entorno de Prueba |  |  |  | Pendiente | [5 empty] | 2024-08-22 17:28
F3 | Fase 3 | H1 | Hito 1 | F3-4 | Procesado de scripts reentrantes |  |  |  | En Curso | [5 empty] | 2024-08-27 09:54
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.1 | Pantalla Permisos Generales por Modelo por tipo de Objeto. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.1 | Pantalla Detalle Permisos por Objeto. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.2 | Pantalla Mantenimiento Permisos por Objeto. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.3 | Pantalla Detalle Permisos por Columna. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.4 | Pantalla Mantenimiento Permisos por Columna | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.5 | Pantalla Consulta de permisos personalizados. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.6 | Pantalla Generar Permisos Personalizados. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
F2 | Fase 2 | PER | Permisos | F2-2.1.2.7 | Pantalla de Confirmación de Generación de Permisos. | 0 | 0 | 100 | Finalizada | [5 empty] | 2024-08-29 07:53
ADM | Tareas Administrativas | GEN | Generales | HARDWARE | Problemas del Hardware |  |  |  | En Curso | [5 empty] | 2024-09-02 12:06

## Horas
Código Categoría | Código SubCategoría | Código Petición | Fecha Imputación | Horas | Extra | Observaciones | Fecha Creación | Incidencias
F3 | H1 | F3-3.4 | 2024-07-05 | 5 | N | Mantenimiento de diagramas de modelos | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-3.4.1 | 2024-07-05 | 1 | N | Formulario de Mantenimiento de Diagramas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-3.5 | 2024-07-05 | 1.75 | S | Consulta de diagramas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-3.5 | 2024-07-08 | 2.25 | N | Consulta de diagramas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.8 | 2024-07-08 | 3.75 | N | Script de comentarios | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.1 | 2024-07-08 | 1 | S | Pantalla Principal | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.1.1 | 2024-07-09 | 1 | N | Crear icono reentrante verificar funcionamiento correcto | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.1.2 | 2024-07-09 | 3 | N | Botón cargar script reentrante | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-3.5 | 2024-07-09 | 2 | N | Consulta de diagramas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.2 | 2024-07-10 | 1 | N | Crear pantalla y literales | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.1.3 | 2024-07-10 | 1 | N | Buscar icono, añadir en pantalla (no se puede llamar porque no existe la pantalla) | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.1.4 | 2024-07-10 | 0.5 | N | Crear pestaña y elementos visuales (pendiente estructura de las tablas) | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.6 | 2024-07-10 | 2 | N | Crear pantalla y literales | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.5 | 2024-07-10 | 2 | N | Leer documentación y ver el % de realización. Corregir error en Form de Mtto de Entornos de pruebas | 2024-08-22 17:31
F2 | MTO | F2-2.5.1 | 2024-07-11 | 2 | N | Convertir pantalla a form, corregir error al guardar, refrescar pantalla y limpiar form al guardar, ver pq no se actualiza el valor de Habilitado | 2024-08-22 17:31
ADM | REU | ADM-REUNION | 2024-07-11 | 1 | N | Reunion objetivos con Mario | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-11 | 3 | N | Ejecución de script inicial en entorno de Prueba | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-11 | 0.5 | S | Ejecución de script inicial en entorno de Prueba | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-11 | 6 | N | Ejecución de script inicial en entorno de Prueba | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-15 | 6 | N | Ejecución de script inicial en entorno de Prueba | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-3.4.1 | 2024-07-16 | 1 | N | Al seleccionar un modelo si solo tiene un SA, seleccionarlo y si este solo tiene un Diag seleccionar | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-07-16 | 5 | N | Eliminar elementos duplicados en el código | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-17 | 1 | N | Añadir verificacion para que no permita entrar a la pantalla si existe un procesado | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-17 | 5 | N | Revisión de errores con María, realizar pruebas | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-18 | 3 | N | Cambiar la lógica de la pantalla para que ejecute sobre las BBDD del entorno de pruebas | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-07-18 | 3 | N | Cambio de tipo de datos del campo lanza de String a Array de Lineas | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-07-19 | 6 | N | Cambio de tipo de datos del campo lanza de String a Array de Lineas. Realizar pruebas | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-07-22 | 2 | N | Crear funciones globales para reducir tamaño del fichero de properties y centralizar mantenimiento de etiquetas (setTitulo y setTexto) | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-22 | 1 | N | Al salir de la pantalla usando el aspa X (sin el botón Cancelar), hacer el mismo tratamiento de [Cancelar] | 2024-08-22 17:31
F3 | H2 | F3-2.5.2 | 2024-07-22 | 2 | N | Realizar pruebas diversas con María y documentar Error al recuperar clave de la BD, al ejecutar un script sin errores, ver como funcionan los modelos con Capas | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-07-22 | 1 | N | Corregir error en pantalla de Procesado en Curso que salía cortada (cambiar a Form y ajustar) | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-07-23 | 6 | N | Modificar la salida de p_reparar_script a tipo lista de lineas, migrar la pantalla a form y renombrar los objetos | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-08-05 | 1 | N | Mostrar avisos al procesar script | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.2 | 2024-08-05 | 2 | N | Modificar Pantalla Procesar Script | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.2.1 | 2024-08-05 | 3 | N | Consulta en BBDD para el borrado de índices | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.2.1 | 2024-08-06 | 6 | N | Invocar a p_consulta_modelo_bbdd | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.4 | 2024-08-06 | 2 | N | Pop Up mientras ejecución. | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.2 | 2024-08-07 | 6 | N | Crear los llamados a BBDD desde el servicio | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.3 | 2024-08-08 | 6 | N | Procesado de Scripts reentrantes | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.2 | 2024-08-09 | 3 | N | Realizar pruebas, llamado con Proceso y sin proceso, habilitar/deshabilitar. Pruebas diversas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.3 | 2024-08-09 | 3 | N | Al procesar script si llama a [Parametros] y cambia informacion, actualizar pantalla principal. Simular proceso | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.4 | 2024-08-12 | 2 | N | Convertir pantalla a form, realizar la lógica de reentrantes | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.4.1 | 2024-08-12 | 2 | N | Ejecución de scripts reentrantes | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.5 | 2024-08-12 | 2 | N | Convertir pantalla a formulario, añadir campos IdProcesado (readOnly), Version Erwing y versionado, ampliar Ruta, añadir botón Movimientos | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.5 | 2024-08-13 | 1 | N | Implementar lógica del botón Movimientos | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.7 | 2024-08-13 | 1 | N | Crear pantalla | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.8 | 2024-08-13 | 1 | N | Convertir pantalla, añadir columna | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-2.8 | 2024-08-13 | 1 | N | Modificar llamado a p_detalle_objetos_scripts. Cambiar valor de retorno para obtener los Warnings y mostrarlos al llamar desde la pantalla (pendiente saber el valor del Detalle) | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.6 | 2024-08-13 | 1 | N | Ajustar elementos de pantalla y la tabla, definir literales para las columnas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.6.1 | 2024-08-13 | 1 | N | Estudiar como enviar un fichero via FTP desde Java y tratamiento de errores, crear programa ejemplo y realizar pruebas | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.6.1 | 2024-08-14 | 2.5 | N | Ver errores de compatibilidad al incorporar commons-net en pom.xml para copiar ficheros ftp. Crear petición para solucionar error en MAVEN con la conexión PROXY | 2024-08-22 17:31
F1 | MTO | LV-001 | 2024-08-14 | 0.5 | N | Preparar informe de tareas realizadas para Mario | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.7 | 2024-08-14 | 3 | N | Crear pantallas PantallaVerScriptPeticion y PantallaRenombraScript, listener y lógica de la tabla | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.7 | 2024-08-26 | 1 | N | Realizar pruebas de los cambios realizados, Comprobar si las lógicas pendientes de desarrollo antes de salir de vacaciones ya se han realizado | 2024-08-22 17:31
F3 | H1 | F3-4.8 | 2024-08-26 | 1 | N | Crear procedimiento p_genera_cmt_reentrantes en el servicio ReentranteService | 2024-08-26 09:03
F3 | H1 | F3-4.8 | 2024-08-26 | 4 | N | Crear clases de Cabecera, TableModel, Renderer para colorear de rojo si RDO = NOK Definir nuevos enum en MDSQLConstants para tipo y RDO Realizar pruebas de carga de fichero CSV de comentarios Ver error en p_procesa_cmt_reentrantes con María | 2024-08-26 10:46
F3 | H1 | F3-4.6 | 2024-08-26 | 0.5 | N | Revisión del documento para ver los objetos de BBDD pendientes de crear | 2024-08-26 13:19
F3 | H1 | F3-4.6.1 | 2024-08-26 | 0.5 | N | Revisión del documento para ver los objetos de BBDD pendientes de crear | 2024-08-26 13:20
F3 | H1 | F3-4.5 | 2024-08-26 | 0.5 | S | Revisión del código para analizar los cambios a realizar | 2024-08-26 14:39
F3 | H1 | F3-4.2 | 2024-08-27 | 2 | N | Realizar pruebas para ejecutar los scripts Al ejecutar no estaba mostrando el error al buscar la clave aparecía en blanco el mensaje, cree un script para comprobar el resultado. Modificar el BBDDService y ScriptService para propagar la exception y que se muestre el texto. | 2024-08-27 09:22
F3 | H1 | F3-4 | 2024-08-27 | 1 | N | Releer la documentación para ver el estado de cada punto y el porcentaje de avance | 2024-08-27 09:56
F3 | H1 | F3-4.1.4.1 | 2024-08-27 | 3 | N | Crear clases para cabecera, TableModel, Listener de la lista de ficheros reentrantes Al seleccionar un script de la lista se carga su contenido en el area de fichero Simular procesar_script_reentrante para poder realizar pruebas | 2024-08-27 12:23
F3 | H1 | F3-4.4.1 | 2024-08-28 | 2 | N | Revisar donde se generan los ficheros para adaptar los procesos para que escriban en formato UTF-8 He estado revisando y se indica "Java no incluye un BOM de forma predeterminada cuando se usa StandardCharsets.UTF_8, por lo que el archivo resultante estará en UTF-8 sin BOM" | 2024-08-28 07:45
F3 | H1 | F3-4 | 2024-08-28 | 3 | N | Revisión del código para eliminar funciones no utilizadas en el código, crear textos en fichero configuración | 2024-08-28 13:21
F3 | H1 | F3-4.5 | 2024-08-28 | 0.5 | N | Crear el nuevo estado Cerrado en fichero de constantes con el color asociado y revisar el resto. | 2024-08-28 13:25
F3 | H1 | F3-3.4 | 2024-08-29 | 1 | S | Realizar pruebas de datos, navegación y comprobar los requerimientos | 2024-08-29 08:10
F3 | H1 | F3-3.4 | 2024-08-29 | 3 | N | Solicitar confirmacion antes de borrar, corregir texto de etiquetas, documentar pruebas | 2024-08-29 12:48
F3 | H1 | F3-3.5 | 2024-08-29 | 3 | N | Realizar pruebas, realizar correcciones (dar color de fondo a la fila si la tabla se ha eliminado) | 2024-08-29 12:48
ADM | GEN | HARDWARE | 2024-09-02 12:06 | 2 | N | Problemas con la pantalla del portátil, instalación de memoria RAM (32GB adicionales a los 16GB originales) | 2024-09-02 12:07